Конспект: «Управление проектами и управление вниманием». Хван Маргарита, ИСГС 640-01

1. Базовые понятия (слайды 2, 6)

- Проект: работа с целями, ограничениями, зависимостями и результатом.

- Задача: конкретное действие с исполнителем и критерием завершения.

- Внимание: выбор ситуации, в которой нужно участие конкретного человека сейчас.

Научная опора:

- Ocasio (1997): правила и каналы коммуникации в организации распределяют внимание.

- Rubinstein, Meyer & Evans (2001): переключение между задачами стоит времени.

- Гипотеза лекции: адресные сигналы и сохранённый контекст снижают издержки координации. Оговорка: научных оснований назначать всем ровно пять маркеров нет.

2. Обзор инструментов (слайды 7-12)

| Инструмент | Основной объект | Механизмы |
| --- | --- | --- |
| Jira | Работа над продуктом | Backlog, спринты, Scrum- и Kanban-доски |
| Trello | Карточка в потоке | Доски, списки, карточки |
| Asana | Задача и план проекта | Сроки, зависимости, Timeline |
| Microsoft Planner Premium | План и расписание | Зависимости, Timeline в формате Ганта |
| WEEEK | Проект и командная работа | Доски, Гант, календари, документы, CRM, фильтры, приоритеты, гибкие уведомления |
| Range.co | Команда | Асинхронные check-in, флаги, связь с целями |
| dotproject.app (dot.) | Личная работа | ИИ-планирование, отслеживание переносов, личные правила |
| SmileLadder | Команда и организация | Маркеры состояния, связи ответственности, эскалации |
| Яндекс Трекер (добавлено мной) | Задача и очередь | Kanban- и Scrum-доски, спринты, настраиваемые рабочие процессы, триггеры и автоматизации |
| ClickUp (добавлено мной) | Задача в иерархии пространств | Списки, доски, Гант, документы, цели, автоматизации, разные представления одних и тех же задач |

Яндекс Трекер и ClickUp не из лекции. Они описаны по общим знаниям, функции лучше сверить на официальных сайтах. В логике лекции оба относятся к классу «исполнение»: уведомления и автоматизации у них есть, но явной модели «кому нужно участие и почему» нет.

Главные идеи блока:

- PM-системы организуют исполнение, а механизмы внимания в них либо отсутствуют, либо встроены частично.

- Range: регулярный check-in плюс флаг «нужна помощь», который выделяет блокер среди обычных обновлений.

- dot.: третий перенос задачи становится поводом пересмотреть её смысл.

- Границы классов размыты: механизмы внимания уже есть в разных продуктах.

- Разные подходы показывают разные сигналы, и каждому не хватает своего:

  - план проекта не говорит, какое отклонение требует решения сейчас;

  - таск-трекер не говорит, кому важен риск для цели;

  - check-in не говорит, кто должен действовать;

  - личный ИИ-план не умеет передать проблему между командами.

3. Новый класс: системы управления вниманием, OAM (слайды 13-14)

OAM (organizational attention management) в лекции названо «предложенным обозначением направления».

- Объект системы: значимая ситуация с владельцем, состоянием и историей изменений.

- Основная операция: выделить сигнал и выбрать человека, который может повлиять на ситуацию.

- Место в работе: дополнительный контур поверх исполнения, коммуникаций и показателей.

Пять минимальных требований:

- Ограничение фокуса: человек видит только объекты своей ответственности.

- Актуальность: у сигнала есть время обновления и ожидаемый ритм наблюдения.

- Объяснимость: указаны факт, изменение и причина значимости.

- Адресность: понятно, кто получатель и какого участия от него ждут.

- Обратная связь: решение фиксируется, затем команда повторно оценивает ситуацию.

4. Waterfall и Agile (слайды 15-24)

| Критерий | Waterfall | Agile |
| --- | --- | --- |
| Планирование | Подробный план и этапы заранее | План уточняется по новым знаниям |
| Изменения | Оценка влияния и согласование | Пересмотр приоритетов по обратной связи |
| Проверка | Контрольные точки | Частая проверка работающего результата |
| Поставка | После завершения этапов | Небольшими приращениями |
| Фокус внимания | Зависимости, риски, готовность этапа | Цель итерации, обратная связь, ценность |

В обоих подходах нужны адресные сигналы и своевременные решения.

Сквозной пример (условный): портал записи клиентов. Участники: продуктовая команда, интеграция с CRM, поддержка, владелец бизнеса. Ограничение: запуск зависит от внешнего API и согласия пилотного клиента.

Waterfall (слайды 17-19)

- Этапы: требования (нед. 1), проектирование (2), реализация (3-5), проверка (6-7), ввод в эксплуатацию (8).

- Результат этапа создаёт условия для следующего, переход согласуется на контрольной точке.

- Сценарий недели 4:

  - поставщик меняет API, технический лидер оценивает обходной путь;

  - интеграция занимает ещё 4 дня, руководитель проекта проверяет резерв;

  - резерв исчерпан, владелец проекта согласует объём или срок.

- Вывод: последствия для приёмки становятся важными раньше, чем просрочена сама задача.

Agile / Scrum (слайды 20-23)

- Цикл Agile: малое приращение, проверка, адаптация.

- Элементы Scrum:

  - Product Goal и Product Backlog;

  - Sprint Goal и Sprint Backlog;

  - Daily Scrum;

  - Increment и Definition of Done;

  - Review и Retrospective.

- Релизный план примера:

  - Спринт 1 (нед. 1-2): клиент видит свободные слоты, релиз 0.1 для пилотной группы;

  - Спринт 2 (нед. 3-4): запись создаётся в CRM, релиз 0.2 после проверки интеграции;

  - Спринт 3 (нед. 5-6): клиент получает подтверждение, релиз 1.0 при готовности поддержки.

- Сценарий спринта 2:

  - тестовый API недоступен, сигнал получают Developers;

  - зависимость требует договора, сигнал идёт владельцу договора;

  - цель спринта под угрозой, сигнал получают команда и Product Owner.

- Вывод: незавершённая задача важна через её влияние на Sprint Goal и релиз.

Сравнение Waterfall и Scrum (слайд 24)

| Вопрос | Waterfall | Scrum |
| --- | --- | --- |
| Что защищаем? | Результат этапа и обязательства | Product Goal и Sprint Goal |
| Где ищем отклонение? | Зависимости и контрольные точки | Прогресс к цели и готовность Increment |
| Когда реагируем? | При значимом риске для плана | При знании, требующем адаптации |
| Кого вовлекаем? | Человека с нужными полномочиями | Команду или владельца внешней зависимости |

5. Как работает адресный сигнал (слайды 25-28)

Пример маркера «Готовность интеграции»:

- Владелец и ритм: технический лидер, обновление каждый рабочий день.

- Состояние: риск для интеграции с CRM.

- Факт и изменение: вчера тесты проходили, сегодня поставщик закрыл доступ.

- Запрос участия: владелец договора согласует доступ до 12:00.

- Следующая проверка: после восстановления доступа повторить интеграционные тесты.

Принципы:

- Сигнал содержит факт и последствия, получатель имеет нужные полномочия, остальная команда работает без массовых оповещений.

- Маршрутизация идёт по уровням: специалист (доступ к API), команда (готовность интеграции), владелец проекта (запуск портала, изменение внешнего обязательства). Переход на следующий уровень оправдан только потребностью в его решении.

- Три контура работают вместе:

  - Исполнение: задачи, сроки, зависимости;

  - Внимание: объекты, изменения, адресаты;

  - Обсуждение и решение: причины, договорённости, ответственный; возвращает согласованное действие в работу.

- SmileLadder в лекции показан как иллюстрация контура внимания.

6. Оценка эффекта и ограничения (слайды 29-30)

Метрики пилота (это дизайн оценки, результатов нет):

- Задержка реакции: время от первого сигнала до решения нужного человека.

- Шум: доля сигналов без полезного действия или новой информации.

- Цена наблюдения: время команды на обновления, чтение и статусные встречи.

- Управленческий результат: срывы обязательств, поздние сюрпризы, качество решений.

Ограничения:

- Зелёный статус полезен только при понятных критериях и актуальных данных.

- Нужна психологическая безопасность: о риске можно сообщать без наказания.

- ИИ и правила выделяют событие, а ответственность за решение остаётся у людей.

- Публичное описание функций не доказывает превосходства продукта на практике.

7. Выводы лекции (слайд 31)

- PM-системы организуют исполнение. Range и dot. показывают смежные механизмы поддержки внимания.

- И Waterfall, и Scrum требуют вовремя замечать значимые изменения и вовлекать нужных людей.

- Системы управления вниманием делают объекты, сигналы и участие явным контуром управления.

Критическое замечание для устного ответа

Лекция подводит к тезису о необходимости отдельного класса OAM. Но сама же признаёт, что механизмы внимания уже есть в Range, dot., WEEEK и других продуктах, что научных оснований для «пяти маркеров» нет, а описания продуктов опираются на публичные материалы. Поэтому вывод скорее аналитическая гипотеза, чем доказанный факт. Если спросят про слабые места, можно начать с этого.